## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week 01
20h45-9h ngày 4/1/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Văn Quang | 1 |  |  |  |  | SM,PO | 2 | [5 empty] | 3
Phùng Văn Hiển | 1 |  |  |  |  | CO | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Thế Hùng | 1 |  |  |  |  | CO,DE | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Việt Hưng | 1 |  |  |  |  | CU,TE | 2 | [5 empty] | 3
Lê Hồng Huy | 1 |  |  |  |  | CO | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Phương Nam | 1 |  |  |  |  | CO | 2 | [5 empty] | 3
20h45-9h ngày 6/1/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Văn Quang | 1 |  |  |  |  | liên lạc với khách hàng và chốt dự án | 2 | [5 empty] | 3
Phùng Văn Hiển | 1 |  |  |  |  | hỗ trợ phác thảo | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Thế Hùng | 1 |  |  |  |  | phác thảo theo yêu cầu sơ bộ của khách hàng | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Việt Hưng | 1 |  |  |  |  | liên lạc với PO nhóm bạn và chốt dự án | 2 | [5 empty] | 3
Lê Hồng Huy | 1 |  |  |  |  | hỗ trợ phác thảo | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Phương Nam | 1 |  |  |  |  | hỗ trợ phác thảo | 2 | [5 empty] | 3

## Week2
18h30-18h45 ngày 9/1/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Văn Quang | 1 |  |  | họp riêng với khách hàng, chốt được chủ đề làm dự án và yêu cầu sơ bộ của khách hàng, nhưng chưa có bản hợp đồng | không | đẩy nhanh tiến độ khách hàng( xong bản hợp đồng), hoàn thành product backlog | 2 | [5 empty] | 3
Phùng Văn Hiển | 1 |  |  | hỗ trợ, đóng góp ý kiến phác thảo | không | hỗ trợ thiết kế | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Thế Hùng | 1 |  |  | làm xong bản phác thảo theo yêu sơ bộ cầu của khách hàng | không | thiết kế giao diện theo yêu cầu sơ bộ của khách hàng | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Việt Hưng | 1 |  |  | liên lạc với xong với PO, chốt thành công chủ đề và đưa ra yêu cầu sơ bộ | không | cố gắng hoàn thành bản hợp đồng dự án | 2 | [5 empty] | 3
Lê Hồng Huy | 1 |  |  | hỗ trợ, đóng góp ý kiến phác thảo | không | hỗ trợ thiết kế | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Phương Nam | 1 |  |  | hỗ trợ, đóng góp ý kiến phác thảo | không | hỗ trợ thiết kế | 2 | [5 empty] | 3
20h30-20h45 ngày 10/1/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Nguyễn Văn Quang | 1 |  |  | đã trao đổi về bản phác thảo ứng dụng với khách hàng , làm xong product backlog | không | họp với khách hàng, làm sprint back log và hồ sơ tài liệu của dự án | 2 | [5 empty] | 3
Phùng Văn Hiển | 1 |  |  | hỗ trợ, đóng góp ý kiến thiết kế | không | bắt đầu bắt tay vào tạo dự án | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Thế Hùng | 1 |  |  | thiết kế xong 2/3 màn hình ứng dụng | không | thiết kế hoàn tất giao diện | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Việt Hưng | 1 |  |  | đang dần hoàn thiện bản hợp đồng dự án | không | hoàn thành bản hợp đồng dự án | 2 | [5 empty] | 3
Lê Hồng Huy | 1 |  |  | hỗ trợ, đóng góp ý kiến thiết kế | không | bắt đầu bắt tay vào tạo dự án | 2 | [5 empty] | 3
Nguyễn Phương Nam | 1 |  |  | hỗ trợ, đóng góp ý kiến thiết kế | không | bắt đầu bắt tay vào tạo dự án | 2 | [5 empty] | 3

## TEST
8h00-8h15 ngày 13/12/2017 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Huỳnh Chấn Huy | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Lê Ngọc Trúc Phương | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Từ Huỳnh Thắng |  |  | -1 | [5 empty] | 1 |  |  | -2 |  | -1 | Nghỉ họp không chính đáng | -6
Nguyễn Trần Hồng Phúc | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Trần Tiễn Hưng |  | -1 | [6 empty] | 1 |  |  | -2 |  |  | Không tích cực | -6
Ngô Minh Tuấn | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2