## Product Backlog
Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Days | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
SI_1 | Admin/nhân viên | Giao diện và tính năng đăng nhập | Kết nối vào ứng dụng | 1 | 1 | High |  | Not Started |  | hiển
SI_2 | Admin/nhân viên | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách, chi tiết sản phẩm hiện có trong kho, tìm kiếm và sắp xếp sản phẩm | 1 | 2 | Medium |  | Not Started |  | hùng
SI_3 | Admin | Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm | Nhập các thông tin về thông tin sản phẩm, hãng sản xuất bằng giao diện, và lưu lên CSDL | 2 | 1 | High |  | Not Started |  | hùng
SI_4 | Admin | Hiển thị danh sách nhân viên | Hiển thị danh sách nhân viên phục vụ trong quán | 1 | 2 | Medium |  | Not Started |  | hiển
SI_5 | Admin | Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên | Nhập các thông tin về thông tin nhân viên bằng giao diện, và lưu lên CSDL | 2 | 1 | High |  | Not Started |  | hiển
SI_7 | Admin/nhân viên | Thực hiện order món | Thêm,sửa sản phẩm vào hóa đơn | 1 | 2 | Medium |  | Not Started |  | huy
SI_8 | Admin | Tính doanh thu, và hiển thị danh sách hóa đơn | Tính toán doanh thu theo ngày tháng năm. | 1 | 3 | Low |  | Not Started |  | nam
SI_9 | Admin/nhân viên | Hiển thị danh sách bàn đang có khách | Hiển thị số lượng bàn, hóa đơn của bàn đó và trạng thái đã thanh toán hay chưa | 1 | 1 | Medium |  | Not Started |  | nam
SI_10 | Admin/nhân viên | Thêm, sửa, xóa thông tin bàn | Thêm sửa xóa thông tin bàn, trạng thái hóa đơn đi theo bàn đó. | 2 | 1 | Medium |  | Not Started |  | huy

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
ID | Task | Description | Sprint | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
SI_1 | Thu thập thông tin yêu cầu KH |  | 1 | Completed | 10 | Duyên
SI_2 | Phân tích yêu cầu khách hàng, báo cáo đặc tả yêu cầu |  | 1 | In Progress | 23 | Hường
SI_3 | Phân tích mô hình chức năng |  | 2 | Not Started | 1 | Hường
SI_4 | Phân tích mô hình phân rã chức năng |  | 2 | Not Started | 2 | Duyên
SI_5 | Phân tích thiết kế giao diện, Database |  | 3 | Not Started | 24 | Duyên
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Release Backlog
Realase Backlog
ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Sprint | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
SI_1 | Đăng nhập | Người dùng | Giao diện đăng nhập | Dễ dàng thao tác với UI | 1 |  | 1 | Completed
|  |  | Tính năng đăng nhập | Đăng nhập hệ thông | 1 |  | 1 | In Progress
|  |  | box | Cho Biết Đăng Nhập Thành Công hay thất bại | 1 |  | 1 | Not Started
SI_2 | Trang hiển thị danh sách sản phẩm | Người dùng | Danh sách các thông tin sản phẩm | Cho biết thông tin về sản phẩm | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Các thanh tác vụ như sắp xếp , tiến tới trang kế tiếp | Điều chỉnh việc hiển thị thông tin trên giao diện | 2 |  | 3 | Not Started
SI_3 | Thêm sản phẩm vào kho | Người dùng | Giao diện hiển thị | Thao tác với UI | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | box | Cho Biết Thêm Thành Công hoặc Thất Bại | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Tính năng thêm mới sản phẩm | Thêm mới sản phẩm vào CSDL | 3 |  | 3 | Not Started
SI_4 | Sửa sản phẩm trong kho | Người dùng | Giao Diện | Dễ dàng thao tác | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Messenger box | Cho Biết Dữ Liệu Được Cập Nhật Thành Công Hay Thất Bại | 3 |  | 3 | Not Started
|  |  | Cập Nhật Thông Tin Sản Phẩm | Tính Năng Cập nhật và chỉnh sửa thông tin sản phẩm được chọn | 3 |  | 3 | Not Started
SI_5 | Xóa sản phẩm trong kho | Người dùng | Nút Xóa | Xóa sản phẩm Đã Được Chọn Ra Khỏi CSDL | 2 |  | 3 | Not Started
|  |  | box | Thông Báo Xóa Thất Bại Hay Thành Công | 2 |  | 2 | Not Started
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...